Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

Зарегистрировано в Минюсте России 4 сентября 2020 г. N 59667

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 15 мая 2020 г. N 264/пр

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ

СРОКА, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ,

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

И СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, В ЦЕЛЯХ РАСЧЕТА СРОКА

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

В соответствии с [пунктом 9 статьи 39.8](consultantplus://offline/ref=7D2173D2BFAF762DC9C81ABE6B51AB7C7401FE6746C94A6BE0FBCB8DD21028DC5EBF0745B3377047494BE4C21DF46CD6BFABB3AABD05k1LAH) Земельного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4147; 2020, N 12, ст. 1658) и [подпунктом 5.2.101(7)](consultantplus://offline/ref=7D2173D2BFAF762DC9C81ABE6B51AB7C7401FE6D47CF4A6BE0FBCB8DD21028DC5EBF0743BF6626084817A1930EF561D6BDA2AFkAL8H) Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1038 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 47, ст. 6117; 2020, N 7, ст. 831), приказываю:

1. Установить, что в случае предоставления земельного участка, в соответствии с основным видом разрешенного использования которого предусмотрено строительство зданий, сооружений, в аренду на аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности (за исключением случаев проведения аукционов в соответствии со [статьей 39.18](consultantplus://offline/ref=7D2173D2BFAF762DC9C81ABE6B51AB7C7401FE6746C94A6BE0FBCB8DD21028DC5EBF0745B3307147494BE4C21DF46CD6BFABB3AABD05k1LAH) Земельного кодекса Российской Федерации), применяется срок, необходимый для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений, определенный в зависимости от площади объекта капитального строительства, согласно [приложению](#P37) к настоящему приказу. Вводимый настоящим приказом срок, необходимый для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений, не применяется при выполнении инженерных изысканий, осуществлении архитектурно-строительного проектирования и строительства уникальных объектов капитального строительства.

2. Вводимый настоящим приказом [срок](#P37), необходимый для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений, учитывается в том числе при подготовке проектной документации, за исключением случаев подготовки проектной документации применительно к уникальным объектам капитального строительства.

3. Признать утратившими силу:

а) [приказ](consultantplus://offline/ref=7D2173D2BFAF762DC9C81ABE6B51AB7C760CF1604BCC4A6BE0FBCB8DD21028DC4CBF5F49B536694C1404A29712kFL5H) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 февраля 2015 г. N 137/пр "Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 марта 2015 г., регистрационный N 36368);

б) [приказ](consultantplus://offline/ref=7D2173D2BFAF762DC9C81ABE6B51AB7C760CF16149C04A6BE0FBCB8DD21028DC4CBF5F49B536694C1404A29712kFL5H) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 1 сентября 2015 г. N 630/пр "О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 февраля 2015 г. N 137/пр "Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2015 г., регистрационный N 39592).

И.о. Министра

Н.Е.СТАСИШИН

Приложение

к приказу Министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации

от 15 мая 2020 г. N 264/пр

СРОК,

НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ,

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

И СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ

УНИКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п\п | Категория объекта капитального строительства | Срок, необходимый для выполнения инженерных изысканий, месяцев | Срок, необходимый для осуществления архитектурно-строительного проектирования, месяцев | Срок, необходимый для осуществления строительства зданий и сооружений, месяцев | Общий срок, необходимый для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений, месяцев |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объекты площадью до 1 500 м2: | 1 | 5 | 9 | 15 |
| 2. | Объекты площадью от 1 500 м2 до 5 000 м2: | 3 | 11 | 15 | 29 |
| 3. | Объекты площадью от 5 000 м2 до 10 000 м2: | 3 | 11 | 19 | 33 |
| 4. | Объекты площадью от 10 000 м2 до 20 000 м2: | 5 | 12 | 27 | 44 |
| 5. | Объекты площадью от 20 000 м2 до 30 000 м2: | 5 | 12 | 35 | 52 |
| 6. | Объекты площадью 30 000 м2 и более: | 6 | 15 | 43 | 64 |
| 7. | Комплекс зданий: | 6 | 22 | 51 | 79 |